## Iteration 1
Arbetsområde | Krav | Uppgift | Prioritering | Status | Skattad tid | Verklig tid | Tid Emil D. | Tid Emil K. | Tid Kevin | Tid Hampus | Tid Mikael |  | Statusfärgkoder | Prioritetsfärgkoder | Kravfärgkoder
Allmän | - | Övrig dokumentation | Hög | Fortlöpande | 1 | 4 | 0.5 |  | 1.2 | 2.3 |  |  | Ej påbörjad | Hög | Funktionella krav
Allmän | - | Handledarmöte | Hög | Klar | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Påbörjad | Medel | Kvalitetskrav
Allmän | - | Demonstration | Hög | Klar | 7.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Klar | Låg
Allmän | - | Konfigurering av utvecklingsmiljö | Hög | Klar | 5 | 4.5 | 2.5 |  | 1 | 1 |  |  | Slopad
Allmän | - | Finslipa Vision | Medel | Framskjuten | 0 | 0 | [6 empty] | Framskjuten
Allmän | - | Finslipa Kravdokument | Medel | Framskjuten | 0 | 0
Allmän | - | Iterationsplan 2 | Hög | Klar | 5 | 5.5 |  | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.75
Community | F3 inloggning och registrering | Använd registreringssida som komponent | Hög | Klar | 4 | 4 |  | 2 |  |  | 2
Community | F3 inloggning och registrering | Använd inloggning som komponent | Hög | Klar | 4 | 4 |  | 2 |  |  | 2
Community | - | Modellera databas | Hög | Klar | 5 | 4 |  | 2 |  |  | 2
Community | - | Demosida både backup och wordpress | Hög | Klar | 20 | 24 |  | 12 |  |  | 12
Community | K3 - Inloggning och registrering - Design | Grundläggande design | Medel | Klar | 10 | 4 |  | 3 |  |  | 1
Community |  | Undersökt wordpress testat osv. | Medel | Klar | 8 | 7 |  |  |  |  | 7
Grafik | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Rita första karaktären i PS | Hög | Klar | 10 | 5 | 5
Grafik | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Fortsätta skissa första karaktären | Hög | Klar | 8 | 6 | 6
Grafik | K2 Animationer | Animera första karaktären i Unity | Medel | Klar | 1 | 2 | 2
Spel | - | Unity Tutorials | Hög | Klar | 30 | 24 |  |  | 11 | 13
Spel | - | Unreal Engine 4 tutorials | Medel | Klar | 3 | 3 |  |  | 3
Spel | - | Skapa demoscen | Hög | Klar | 10 | 6.5 |  |  | 0.5 | 6
Spel | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Finslipa spelkoncept | Hög | Klar | 5 | 3.8 | 2.8 |  | 0.5 | 0.5
Spel | K2 Animationer | Koppla animationer till spelkoden | Medel | Klar | 3 | 1.5 | 1.5
Spel | F1 Kontroller | Tangentbord - Påbörjad styrning av karaktär | Hög | Klar | 2 | 0
Spel | F2 Kamera | Grundläggande kamerainställningar | Hög | Klar | 1 | 0
|  |  |  | Summa | 147.5 | 121.8 | 22.3 | 24.25 | 20.7 | 24.8 | 29.75
Tid f.g. iteration
|  |  |  | Total tid | 147.5 | 121.8 | 22.3 | 24.25 | 20.7 | 24.8 | 29.75
OBS!
Status på varje uppgift gäller enbart för nuvarande iteration. En uppgift kan vara klar för iterationen, men behöver byggas på mer kommande iteration.

## Iteration 2
Arbetsområde | Krav | Uppgift | Prioritering | Status | Skattad tid | Verklig tid | Tid Emil D. | Tid Emil K. | Tid Kevin | Tid Hampus | Tid Mikael |  | Statusfärgkoder | Prioritetsfärgkoder | Kravfärgkoder
Allmän | - | Övrig dokumentation | Hög | Fortlöpande | 1 | 4.16 | 2.66 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | Ej påbörjad | Hög | Funktionella krav
Allmän | - | Handledarmöte | Hög | Klar | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | Påbörjad | Medel | Kvalitetskrav
Allmän | - | Demonstration | Hög | Klar | 5 | 8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 |  | Klar | Låg
Allmän | - | Schemalagd testning | Hög | Klar | 5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | Slopad
Allmän | - | Finslipa Vision | Medel | Klar | 2 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | Framskjuten
Allmän | - | Finslipa Kravdokument | Medel | Klar | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Allmän | - | Iterationsplan 3 | Hög | Klar | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 1
Grafik | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Skissa - karaktär 2 | Hög | Klar | 2 | 2 | 2
Grafik | - | Skissa - karaktär 3 | Hög | Klar | 2 | 2 | 2
Grafik | - | Skissa - karaktär 4 | Hög | Slopad | 0 | 0
Grafik | - | Skissa - karaktär 5 | Hög | Slopad | 0 | 0
Grafik | - | Skissa - fiende 1 | Hög | Framskjuten | 3 | 0
Grafik | - | Skissa - vapen | Hög | Klar | 1 | 0.66 | 0.66
Grafik | - | Photoshop - karaktär 2 | Hög | Klar | 2 | 1.5 | 1.5
Grafik | - | Photoshop - karaktär 3 | Hög | Klar | 2 | 4 | 4
Grafik | - | Photoshop - karaktär 4 | Hög | Slopad | 0 | 0
Grafik | - | Photoshop - karaktär 5 | Hög | Slopad | 0 | 0
Grafik | - | Photoshop - fiende 1 | Hög | Framskjuten | 3 | 0
Grafik | - | Photoshop - vapen | Hög | Klar | 1 | 0.66 | 0.66
Grafik | K2 Animationer | Animera - karaktär 1: vapen + attack | Hög | Klar | 1 | 2 | 2
Grafik | - | Animera - karaktär 2 | Hög | Klar | 2 | 1.33 | 1.33
Grafik | - | Animera - karaktär 3 | Hög | Framskjuten | 2 | 0
Grafik | - | Animera - karaktär 4 | Hög | Slopad | 0 | 0
Grafik | - | Animera - karaktär 5 | Hög | Slopad | 0 | 0
Grafik | - | Animera - fiende 1 | Hög | Framskjuten | 2 | 0
Spel | F3 Fiender | Skapa grundläggande fiende | Hög | Framskjuten | 3 | 0
Spel | - | Koda fiende AI | Hög | Klar | 6 | 4.5 |  |  |  | 4.5
Spel | - | Koda fiende livsystem | Hög | Klar | 5 | 4.5 |  |  |  | 4.5
Spel | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Skapa screenshot mockup | Hög | Framskjuten | 3 | 0
Spel | K2 Animationer | Koppla animationer till spelkoden | Medel | Klar | 2 | 2 | 2
Spel | F5 Menyer & UI | Mus - Sikta & attackera | Hög | Slopad | 5 | 0
Spel | - | Koda grundläggande huvudmeny | Hög | Klar | 3 | 2 |  |  | 2
Spel | - | Koda grundläggande pausmeny | Hög | Framskjuten | 2 | 0
Spel | - | Koda pausfunktion | Hög | Framskjuten | 1 | 0
Spel | - | Koda spelarens livsystem | Hög | Klar | 3 | 3.5 |  |  |  | 3.5
Spel | F2 Kamera | Grundläggande kamerainställningar | Hög | Framskjuten | 3 | 0
Spel | F9 Level Design | Undersöka/få inspiration från andra spel för level design | Hög | Klar | 4 | 4 |  |  | 4
Spel | F9 Level Design | Mockup på nivå 1 | Hög | Klar | 3 | 2 |  |  | 2
Spel | F9 Level Design | Implementera grov layout på nivå 1 | Hög | Klar | 8 | 6 |  |  | 6
Grafik | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Identifiera behövande grafik för material/objekt nivå 1 | Hög | Framskjuten | 3 | 0
Grafik | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Leta efter färdig grafik för nivå 1 | Medel | Klar | 3 | 0.5 |  |  | 0.5
Spel | - | Koda attack | Hög | Klar | 3 | 3.5 |  |  |  | 3.5
Community | F7 Inloggning och registrering Wordpress | Fixa en registreringsfunktion | Hög | Klar | 15 | 14 |  | 7 |  |  | 7
Community | F6 Forum Wordpress | Fixa ett forum | Hög | Klar | 10 | 2 |  | 1 |  |  | 1
Community | K5 Inloggning och registrering Wordpress - Design | Skapa en css | Medel | Klar | 10 | 9.5 |  | 4.5 |  |  | 5
Community | - | Undersök interaktion med unity från wordpress | Hög | Klar | 10 | 11.5 |  | 6.25 |  |  | 5.25
Community | - | Tutorial wordpress | Medel | Klar | 15 | 15.25 |  | 8 |  |  | 7.25
Community | - | Skriva testfall | Hög | Klar | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 4
|  |  |  | Summa | 173 | 125.31 | 22.06 | 32 | 20.25 | 21.75 | 34.25
Tid f.g. iteration
|  |  |  | Total tid | 173 | 125.31 | 22.06 | 32 | 20.25 | 21.75 | 34.25
OBS!
Status på varje uppgift gäller enbart för nuvarande iteration. En uppgift kan vara klar för iterationen, men behöver byggas på mer kommande iteration.

## Iteration 3
Arbetsområde | Krav | Uppgift | Prioritering | Status | Skattad tid | Verklig tid | Tid Emil D. | Tid Emil K. | Tid Kevin | Tid Hampus | Tid Mikael |  | Statusfärgkoder | Prioritetsfärgkoder | Kravfärgkoder
Allmän |  | Övrig dokumentation | Hög | Fortlöpande |  | 3.1 | 1.1 |  | 1 | 1 |  |  | Ej påbörjad | Hög | Funktionella krav
Allmän |  | Handledarmöte | Hög | Klar | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | Påbörjad | Medel | Kvalitetskrav
Allmän |  | Demonstration | Hög | Klar | 5 | 7 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 |  | Klar | Låg
Allmän |  | Schemalagd testning | Hög | Framskjuten | 5 | 0 | [6 empty] | Slopad
Allmän |  | Iterationsplan 4 | Hög | Klar | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | Framskjuten
Allmän |  | Inception feedback till föregående grupp | Hög | Klar | 5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Skapa en achivementsida | Hög | Klar | 13 | 1.5 |  | 1.5
Community | - | Finslip nyhetsflöde | Medel | Framskjuten | 4 | 0
Community | - | Finslip forum | Medel | Klar | 6 | 4 |  | 2 |  |  | 2
Community | - | Skriva testfall | Hög | Klar | 12 | 5 |  |  |  |  | 5
Community | - | Testning | Hög | Framskjuten | 2 | 0
Community | F4 Stats - Funktionalitet | Skapa en statssida | Hög | Klar | 13 | 1.5 |  | 1.5
Community | K7 Achivements - Design | Css till achivement | Medel | Framskjuten | 10 | 0
Community | K6 Stats - Design | Css till statssida | Medel | Framskjuten | 10 | 0
Community | - | Borttagning av onödig funktionalitet | Medel | Framskjuten | 4 | 0
Community | - | Buggfix efter testning | Hög | Framskjuten | 4 | 0
Community | F1 Forum - Funktionalitet | Använda som komponent | Hög | Klar | 3 | 2 |  | 2
Community | - | Jobbar på rest API | Hög | Klar | 33 | 54.75 |  | 28.25 |  |  | 26.5
Spel | F5 Menyer & UI | Koda grundläggande pausmeny | Hög | Klar | 2 | 6 |  |  | 2 | 4
Spel | - | Koda pausfunktion | Hög | Klar | 2 | 2 |  |  |  | 2
Spel | F8 Karaktärssystem | Koda stats system för karaktär | Hög | Framskjuten | 10 | 8 |  |  | 4 | 4
Spel | F11 Koppling mellan spel och community sidan | Implementera prototyp för postning till webserver | Hög | Klar | 8 | 10 |  |  | 5 | 5
Spel | F11 Koppling mellan spel och community sidan | Uppdatering och felsökning av prototyp (kryptering) | Hög | Klar | 6 | 7 |  |  | 3.5 | 3.5
Spel | F5 Menyer & UI | Påbörja implementation av level selector | Hög | Framskjuten | 6 | 0
Spel | F9 Level Design | Mockup nivå 2 | Hög | Klar | 3 | 6 |  |  | 3 | 3
Spel | F9 Level Design | Implementera grov layout nivå 2 | Hög | Framskjuten | 6 | 0
Spel | F9 Level Design | Påbörja simpel cutscene slides för nivå 1 | Medel | Slopad | 6 | 0
Spel | F9 Level Design | Implementera trigger/händelse på nivå 1 | Medel | Slopad | 6 | 0
Spel |  | Utveckla spelkoncept | Hög | Klar | 6 | 16 |  |  | 8 | 8
Grafik | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Skissa - fiende 1 | Hög | Framskjuten | 4 | 0
Grafik | - | Photoshop - fiende 1 | Hög | Framskjuten | 6 | 0
Grafik | - | Skissa - vapen | Medel | Klar | 1 | 4 | 4
Grafik | - | Animera - fiende 1 | Medel | Framskjuten | 6 | 0
Grafik | - | Animera - karaktär 2: attack | Hög | Klar | 4 | 5.5 | 5.5
Grafik | - | Animera - karaktär 2: death | Låg | Klar | 2 | 2 | 2
Grafik | - | Animera - karaktär 3: idle | Hög | Klar | 2 | 4 | 4
Grafik | - | Animera - karaktär 3: run | Hög | Klar | 2 | 4 | 4
Grafik | - | Animera - karaktär 3: jump | Hög | Klar | 2 | 1 | 1
Grafik | - | Animera - karaktär 3: fall | Hög | Klar | 2 | 2 | 2
Grafik | - | Animera - karaktär 3: death | Låg | Klar | 2 | 2 | 2
Grafik | - | Animera - karaktär 3: attack | Hög | Klar | 4 | 4 | 4
Grafik | - | Skissa på miljöer | Låg | Framskjuten | 4 | 0
Grafik | - | Skissa på objekt | Låg | Framskjuten | 4 | 0
|  |  |  | Summa | 242 | 174.85 | 31.6 | 39.25 | 31.5 | 35.5 | 37
Tid f.g. iteration
|  |  |  | Total tid | 242 | 174.85 | 31.6 | 39.25 | 31.5 | 35.5 | 37
OBS!
Status på varje uppgift gäller enbart för nuvarande iteration. En uppgift kan vara klar för iterationen, men behöver byggas på mer kommande iteration.

## Iteration 4
Arbetsområde | Krav | Uppgift | Prioritering | Status | Skattad tid | Verklig tid | Tid Emil D. | Tid Emil K. | Tid Kevin | Tid Hampus | Tid Mikael |  | Statusfärgkoder | Prioritetsfärgkoder | Kravfärgkoder
Allmän |  | Övrig dokumentation | Hög | Fortlöpande |  | 4.5 | 2.5 | 1 | 1 |  |  |  | Ej påbörjad | Hög | Funktionella krav
Allmän |  | Handledarmöte | Hög | Klar | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | Påbörjad | Medel | Kvalitetskrav
Allmän |  | Demonstration | Hög | Klar | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | Klar | Låg
Allmän |  | Schemalagd testning | Hög | Klar | 5 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | Slopad
Allmän |  | Iterationsplan 5 | Hög | Klar | 2 | 5.5 | 0.5 |  | 2 | 2 | 1 |  | Framskjuten
Allmän | - | Skriva teknisk specifikation/mjukvaruarkitektur | Hög | Klar | 8 | 25 |  | 3 | 10 | 8 | 4
Community | - | Borttagning av onödig funktionalitet | Medel | Framskjuten | 4 | 0
Community | - | Buggfix efter testning | Hög | Slopad | 4 | 0
Community | K7 Achivements - Design | Css till achivement | Medel | Framskjuten | 10 | 0
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Fixa achievementsidan så att rätt saker visas | Hög | Klar | 10 | 2 |  |  |  |  | 2
Community | F4 Stats - Funktionalitet | Fixa statssidan så att rätt saker visas | Hög | Klar | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
Community | K6 Stats - Design | Css till statssida | Medel | Framskjuten | 10 | 0
Community | F14 - Rest API - Funktionalitet | Påbyggnad på rest API | Hög | Framskjuten | 20 | 0
Community | K4 - Forum Wordpress - Design | Css | Medel | Klar | 5 | 2 |  | 2
Community | - | Buggfix efter testning av rest från förra veckan | Hög | Slopad | 4 | 0
Community | - | Rest testning av förra veckans implementation | Hög | Klar | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Implementera Post och Get av data genom rest api | Hög | Klar | 32 | 47.75 |  | 31.75 |  |  | 16
Community | - | Fixa bilder till community i photoshop | Hög | Klar | 10 | 5 |  |  |  |  | 5
Spel | F8 Karaktärssystem | Koda stats system för karaktär | Hög | Klar | 10 | 8 |  |  |  | 8
Spel | F3 Fiender | Implementera attackering av första fiende | Hög | Klar | 8 | 6 |  |  | 2 | 4
Spel | - | Implementera utökning av stats för fiender | Medel | Klar | 6 | 0
Spel | F5 Menyer & UI | Påbörja implementation av level transition | Hög | Klar | 6 | 10 |  |  | 5 | 5
Spel | - | Påbörja implementation av karaktärsfönster | Medel | Klar | 8 | 5.5 |  |  | 1.5 | 4
Spel | - | Implementera enkel livmätare för spelare och fiender | Hög | Klar | 10 | 7 |  |  | 3 | 4
Spel | - | Implementera informativa skyltar | Låg | Framskjuten | 4
Spel | F9 Level Design | Implementera grov layout nivå 2 | Hög | Framskjuten | 6 | 0
Spel | - | Mockup nivå 3 | Hög | Klar | 3 | 3 |  |  | 3
Spel | - | Mockup nivå 4 | Hög | Klar | 3 | 3 |  |  | 3
Spel | - | Mockup nivå 5 | Hög | Klar | 3 | 7 |  |  | 4 | 3
Spel | - | Implementera grov layout nivå 3 | Hög | Framskjuten | 6 | 0
Spel | - | Implementera grov layout nivå 4 | Hög | Framskjuten | 6 | 0
Spel | - | Implementera grov layout nivå 5 | Hög | Slopad | 6 | 0
Spel | - | Sätt samman källarscen | Hög | Klar | 1 | 1 | 1
Spel | - | Sätt samman husscen | Hög | Klar | 1 | 2 | 2
Spel |  | Utveckla spelkoncept | Hög | Klar |  | 0
Spel |  | Skriva testfall och strukturering av tester | Hög | Klar | 5 | 5.5 |  |  | 3.5 | 2
Spel |  | Video om persistens | Medel | Klar | 2 | 2 |  |  | 1 | 1
Grafik | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Skissa - fiende 1 | Hög | Klar | 4 | 1 | 1
Grafik | - | Photoshop - fiende 1 | Hög | Klar | 6 | 3 | 3
Grafik | - | Animera - fiende 1 | Hög | Klar | 6 | 2 | 2
Grafik | - | Skissa på miljöer | Låg | Klar | 4 | 8 | 8
Grafik | - | Skissa på objekt | Låg | Klar | 4 | 13.5 | 13.5
Grafik | - | Animationskorrigeringar | Låg | Klar | 2 | 4 | 4
|  |  |  | Summa | 261 | 202.25 | 38.5 | 40.75 | 41 | 43 | 39
Tid f.g. iteration
|  |  |  | Total tid | 261 | 202.25 | 38.5 | 40.75 | 41 | 43 | 39
OBS!
Status på varje uppgift gäller enbart för nuvarande iteration. En uppgift kan vara klar för iterationen, men behöver byggas på mer kommande iteration.

## Iteration 5
Arbetsområde | Krav | Uppgift | Prioritering | Status | Skattad tid | Verklig tid | Tid Emil D. | Tid Emil K. | Tid Kevin | Tid Hampus | Tid Mikael |  | Statusfärgkoder | Prioritetsfärgkoder | Kravfärgkoder
Allmän |  | Övrig dokumentation | Hög | Fortlöpande |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | Ej påbörjad | Hög | Funktionella krav
Allmän |  | Handledarmöte | Hög | Klar | 5 | 7 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 |  | Påbörjad | Medel | Kvalitetskrav
Allmän |  | Demonstration | Hög | Klar | 5 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Klar | Låg
Allmän |  | Schemalagd testning | Hög | Framskjuten | 5 | 0 | [6 empty] | Slopad
Allmän | - | Förberedelser inför Demonstration | Hög | Klar | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Framskjuten
Allmän |  | Iterationsplan 6 | Hög | Klar | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1
Allmän |  | Elaboration feedback till föregående grupp | Hög | Klar | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Allmän |  | Förbättra Visionen | Hög | Klar | 5 | 5 |  |  | 2.5 | 2.5
Community |  | Skriva testfall | Hög | Klar | 4 | 2 |  |  |  |  | 2
Community |  | Testning av community | Hög | Klar | 2 | 3 |  |  |  |  | 3
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Facebook dela achievement | Medel | Klar | 15 | 17 |  | 7 |  |  | 10
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Facebook gilla knapp | Låg | Klar | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
Community | F14 - Rest API - Funktionalitet | API Säkerhet | Hög | Klar | 20 | 5 |  | 3 |  |  | 2
Community | K7 Achivements - Design | Css achievement | Låg | Klar | 10 | 5 |  | 2 |  |  | 3
Community | K6 Stats - Design | Css stats | Låg | Klar | 10 | 10 |  | 10
Community |  | Buggfixning | Medel | Framskjuten | 4 | 0
Community | F14 - Rest API - Funktionalitet | API Finslip | Medel | Klar | 8 | 5 |  | 2 |  |  | 3
Community |  | Borttagning av onödig kod | Låg | Framskjuten | 4 | 0
Community | F7 - Inloggning och registrering Wordpress - Funktionalitet | Återställning av lösenord | Medel | Klar | 8 | 2 |  |  |  |  | 2
Community |  | Fixa bilder och ikoner i photoshop | Låg | Klar | 4 | 5 |  | 3 |  |  | 2
Spel | F5 Menyer & UI | Skapa inventory representation. | Hög | Klar | 6 | 13 |  |  | 7 | 6
Spel | - | Skapa utrustningssystem | Hög | Klar | 8 | 15 |  |  | 6 | 9
Spel |  | Implementera funktionalitet för val av nivå | Hög | Klar | 6 | 8 |  |  | 6 | 2
Spel |  | Fixa skylt med text | Medel | Framskjuten | 3 | 6 |  |  | 3 | 3
Spel | F7 Statssystem | Implementera stats för utrustning | Hög | Klar | 12 | 10 |  |  | 2 | 8
Spel | F9 Level Design | Implementera placeholder Nivå: Gruvan | Hög | Klar | 4 | 5 | 5
Spel | - | Implementera placeholder Nivå: Skeppet | Hög | Klar | 4 | 1.5 | 1.5
Spel | - | Implementera placeholder Nivå: Arenan | Hög | Framskjuten | 4 | 0
Spel | - | Implementera level design Nivå: Gruvan | Hög | Framskjuten | 6 | 5 |  |  | 4 | 1
Spel | - | Implementera level design Nivå: Skeppet | Hög | Framskjuten | 6 | 0
Spel | - | Implementera level design Nivå: Arenan | Hög | Framskjuten | 4 | 0
Spel | - | Implementera furnace på Nivå: Arenan | Medel | Framskjuten | 4 | 0
Spel | F4 Interaktion med spelvärlden | Implementera förstörbara behållare | Låg | Framskjuten | 4 | 0
Spel |  | Koda grundläggande lootsystem | Hög | Framskjuten | 10 | 0
Spel |  | Implementera hiss | Hög | Klar | 5 | 3 |  |  | 1 | 2
Spel |  | Fixa småbuggar och tweaking | Medel | Klar | 6 | 6 |  |  | 3 | 3
Grafik | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Photoshop - Gruvnivå: Bakgrunder | Hög | Klar | 4 | 8 | 8
Grafik | - | Photoshop - Gruvnivå: Nivådelar | Hög | Klar | 6 | 2 | 2
Grafik | - | Photoshop - Gruvnivå: Miljö | Hög | Klar | 6 | 2.5 | 2.5
Grafik | - | Photoshop - Skeppnivå: Bakgrund | Hög | Klar | 4 | 5 | 5
Grafik | - | Photoshop - Skeppnivå: Nivådelar | Hög | Klar | 6 | 5 | 5
Grafik | - | Photoshop - Skeppnivå: Miljö | Hög | Klar | 6 | 6 | 6
Grafik | - | Unity - Nivåobjekt | Hög | Klar | 4 | 6 | 6
|  |  |  | Summa | 248 | 189 | 43.5 | 32.5 | 39 | 40 | 34
Tid f.g. iteration
|  |  |  | Total tid | 248 | 189 | 43.5 | 32.5 | 39 | 40 | 34
OBS!
Status på varje uppgift gäller enbart för nuvarande iteration. En uppgift kan vara klar för iterationen, men behöver byggas på mer kommande iteration.

## Iteration 6
Arbetsområde | Krav | Uppgift | Prioritering | Status | Skattad tid | Verklig tid | Tid Emil D. | Tid Emil K. | Tid Kevin | Tid Hampus | Tid Mikael |  | Statusfärgkoder | Prioritetsfärgkoder | Kravfärgkoder
Allmän |  | Övrig dokumentation | Hög | Fortlöpande |  | 14.5 |  | 4.5 | 4 | 3 | 3 |  | Ej påbörjad | Hög | Funktionella krav
Allmän |  | Handledarmöte | Hög | Klar | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | Påbörjad | Medel | Kvalitetskrav
Allmän |  | Demonstration | Hög | Klar | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | Klar | Låg
Allmän |  | Schemalagd testning | Hög | Framskjuten | 5 | 0 | [6 empty] | Slopad
Allmän |  | Iterationsplan 7 | Hög | Klar | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Framskjuten
Community | - | Ny release för demonstration(Lägga upp ny version på webbhotell) | Hög | Klar | 2 | 2 |  | 2
Community | K7 Achivements - Design | Css för achievements | Medel | Klar | 8 | 8.5 |  |  |  |  | 8.5
Community | K6 Stats - Design | Css för stats | Medel | Klar | 8 | 4 |  |  |  |  | 4
Community | K4 - Forum Wordpress - Design | Css för forum | Medel | Klar | 8 | 7 |  |  |  |  | 7
Community | - | Css Övrigt | Medel | Klar | 3 | 4 |  | 4
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Implementera twitter-delning | Medel | Klar | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
Community | - | Buggfixning efter testning | Medel | Klar | 4 | 4 |  |  |  |  | 4
Community | - | Borttagning av onödig kod | Låg | Framskjuten | 4 | 0
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Fortsättning Facebook dela achievement | Medel | Klar | 25 | 9.5 |  | 9.5
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Undersökning facebook dela-funktion | Hög | Klar | 15 | 17.5 |  | 13.5 |  |  | 4
Community | - | Implementera struktur facebook dela achievement (auto eller manuell delning) | Hög | Slopad | 30 | 0
Community |  | Skriva testfall | Hög | Klar | 4 | 2 |  | 1 |  |  | 1
Community |  | Testning av community | Hög | Klar | 2 | 3 |  | 1.5 |  |  | 1.5
Community |  | Testning av föregående vecka community | Hög | Klar | 2 | 2 |  | 2
Community |  | Testning spel mot api kommunikation | Hög | Framskjuten | 10 | 0
Spel | F4 Fiender | Förbättra fiende ai | Hög | Klar | 5 | 15 |  |  | 8 | 7
Spel | F4 Interaktion med spelvärlden | Koda grundläggande lootsystem | Hög | Framskjuten | 10 | 0
Spel | F9 Level Design | Implementera level design Nivå: Gruvan | Hög | Framskjuten | 8 | 15 |  |  | 9.5 | 5.5
Spel | F9 Level Design | Implementera level design Nivå: Skeppet | Hög | Framskjuten | 8 | 0
Spel | F9 Level Design | Implementera level design Nivå: Arenan | Hög | Framskjuten | 8 | 0
Spel | F9 Level Design | Implementera furnace på Nivå: Arenan | Medel | Framskjuten | 5 | 0
Spel | F7 Statssystem | Utöka utrustningssystem | Hög | Framskjuten | 10 | 0
Spel | F5 Menyer & UI | Fixa skylt med text | Låg | Slopad | 4 | 0
Spel | F5 Menyer & UI | Tweaka ui | Låg | Klar | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 0.5
Spel | F10 Sparnings- / laddningssystem | Implementera persistens av data (spara och ladda data, både permanent och mellan scener) | Hög | Framskjuten | 10 | 0
Spel | F4 Interaktion med spelvärlden | Implementera förstörbara behållare | Låg | Slopad | 4 | 0
Spel | F6 Achievements | Påbörja achievementsystem | Hög | Klar | 8 | 30.5 |  |  | 12.5 | 18
Grafik | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Photoshop - Arenanivå: Bakgrunder | Hög | Klar | 6 | 4.5 | 4.5
Grafik | - | Photoshop - Arenanivå: Nivådelar | Hög | Klar | 4 | 4 | 4
Grafik | - | Photoshop - Arenanivå: Miljö | Hög | Klar | 4 | 4 | 4
Grafik | - | Photoshop - Fiende 2: Soldaten | Hög | Klar | 6 | 7.5 | 7.5
Grafik | - | Unity - Animering: Fiende 2 | Hög | Klar | 4 | 4 | 4
Grafik | - | Unity - Nivåobjekt | Hög | Klar | 6 | 9 | 9
|  |  |  | Summa | 255 | 189.5 | 34 | 41 | 40 | 38 | 36.5
Tid f.g. iteration
|  |  |  | Total tid | 255 | 189.5 | 34 | 41 | 40 | 38 | 36.5
OBS!
Status på varje uppgift gäller enbart för nuvarande iteration. En uppgift kan vara klar för iterationen, men behöver byggas på mer kommande iteration.

## Iteration 7
Arbetsområde | Krav | Uppgift | Prioritering | Status | Skattad tid | Verklig tid | Tid Emil D. | Tid Emil K. | Tid Kevin | Tid Hampus | Tid Mikael |  | Statusfärgkoder | Prioritetsfärgkoder | Kravfärgkoder
Allmän | - | Övrig dokumentation | Hög | Fortlöpande | 1 | 17 | 0.5 |  | 6.5 | 7 | 3 |  | Ej påbörjad | Hög | Funktionella krav
Allmän | - | Handledarmöte | Hög | Klar | 5 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Påbörjad | Medel | Kvalitetskrav
Allmän | - | Schemalagd testning | Hög | Klar | 2 | 13.5 |  | 3 | 2 | 1.5 | 7 |  | Klar | Låg
Allmän | - | Demonstration | Hög | Klar | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | Framskjuten
Allmän | - | Iterationsplan 8 | Hög | Klar | 5 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1
Allmän | - | Finslip dokumentation | Hög | Klar | 20 | 10 | 4 | 6
Community | - | Ny release för demonstration(Lägga upp ny version på webbhotell) | Hög | Klar | 2 | 2 |  | 2
Community | - | Borttagning av onödig kod | Låg | Framskjuten | 4 | 0
Community | - | Testning spel mot api kommunikation | Hög | Klar | 16 | 2 |  | 2
Community | - | Skriva testfall | Hög | Klar | 4 | 2 |  | 2
Community | - | Buggfix efter förra veckans testning | Medel | Klar | 10 | 4 |  |  |  |  | 4
Community | F2 Nyhetsflöde - funktionalitet | Implementera ett nyhetsflöde i wordpress | Hög | Klar | 20 | 3 |  | 3
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Fixa beskrivning av achievement | Hög | Klar | 4 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
Community | K2 Nyhetsflöde - Design | Fixa Css | Medel | Klar | 5 | 2 |  | 2
Community | K9 Tutorialsida - Design | Fixa Css tutorialsida | Medel | Klar | 5 | 2 |  |  |  |  | 2
Community | K10 Kontaktformulär - Design | Fixa Css kontaktformulär | Medel | Klar | 5 | 8 |  | 8
Community | - | Fortsättning css sedan förra veckan | Medel | Klar | 5 | 2 |  |  |  |  | 2
Community | F13 Användarsida- Funktionalitet | Fixa så att man kan se andra användares achievements och stats | Medel | Klar | 5 | 9 |  |  |  |  | 9
Community | F11 - Kontaktformulär - Funktionalitet | Implementera kontaktformulär | Medel | Klar | 5 | 6 |  | 4 |  |  | 2
Community | F9 - Nedladdningssida för spel - funktionalitet | Användaren ska kunna ladda ner spelet från communityt | Hög | Klar | 10 | 4 |  | 4
Community | K8 Nedladdningssida för spel - Design | Fixa css | Hög | Klar | 10 | 2 |  | 2
Community | F10 - Tutorialsida - funktionalitet | Användaren ska få instruktioner hur man gör för att spela spelet | Hög | Klar | 10 | 8 |  |  |  |  | 8
Spel | F5.6.1 Achievements | Prefab för achievement med reward | Medel | Klar | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5
Spel | F6.1 Achievement Rewards | Implementera achievement rewards | Hög | Klar | 5 | 6 |  |  |  | 6
Spel |  | Praktisk testning av GET från community sidan | Medel | Klar | 2 | 2 |  |  | 2
Spel | F4 Interaktion med spelvärlden | Koda grundläggande lootsystem | Hög | Framskjuten | 10 | 0
Spel | F9 Level Design | Implementera level design Nivå: Gruvan | Hög | Framskjuten | 12 | 24 |  |  | 17.5 | 6.5
Spel | F9 Level Design | Implementera level design Nivå: Skeppet | Hög | Framskjuten | 12 | 2.5 |  |  | 2.5
Spel | F9 Level Design | Implementera level design Nivå: Arenan | Hög | Framskjuten | 8 | 2 |  |  | 2
Spel | F9 Level Design | Implementera furnace på Nivå: Arenan | Medel | Framskjuten | 4 | 0
Spel | F7 Statssystem | Utöka utrustningssystem | Hög | Framskjuten | 10 | 0
Spel | F10 Sparnings- / laddningssystem | Implementera persistens av data (spara och ladda data, både permanent och mellan scener) | Hög | Klar | 20 | 14 |  |  | 2 | 12
Grafik | K1 Grafisk utformning av karaktärer & miljöer | Photoshop - Fiende 3: Rangerbot | Hög | Klar | 6 | 3 | 3
Grafik | - | Photoshop - The Mad Scientist | Medel | Klar | 4 | 5 | 5
Grafik | - | Photoshop - Boss 1 | Låg | Klar | 6 | 6 | 6
Grafik | - | Unity - Animering: Fiende 3: Rangerbot | Hög | Klar | 6 | 4 | 4
Grafik | - | Unity - Animering: The Mad Scientist | Medel | Klar | 4 | 3 | 3
Grafik | - | Unity - Animering: Boss 1 | Låg | Klar | 4 | 6 | 6
Grafik | - | Unity - Nivåobjekt | Hög | Klar | 6 | 4 | 4
|  |  |  | Summa | 278 | 188.5 | 37.5 | 41 | 35 | 33.5 | 41.5
Tid f.g. iteration
|  |  |  | Total tid | 278 | 188.5 | 37.5 | 41 | 35 | 33.5 | 41.5
OBS!
Status på varje uppgift gäller enbart för nuvarande iteration. En uppgift kan vara klar för iterationen, men behöver byggas på mer kommande iteration.

## Iteration 8
Arbetsområde | Krav | Uppgift | Prioritering | Status | Skattad tid | Verklig tid | Tid Emil D. | Tid Emil K. | Tid Kevin | Tid Hampus | Tid Mikael |  | Statusfärgkoder | Prioritetsfärgkoder | Kravfärgkoder
Allmän | - | Övrig dokumentation | Hög | Fortlöpande | 1 | 7 | 2 |  | 3 | 2 |  |  | Ej påbörjad | Hög | Funktionella krav
Allmän | - | Schemalagd testning | Hög | Klar | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 4 |  | Påbörjad | Medel | Kvalitetskrav
Allmän | - | Finslip dokumentation | Hög | Klar | 20 | 9 |  | 4 |  |  | 5 |  | Klar | Låg
Allmän | - | Iterationsplan 9 | Hög | Klar | 5 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Slopad
Community | - | Lägga upp nya versionen på webbhotell med configuering | Hög | Klar | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Framskjuten
Community | K9 Tutorialsida - Design | Css tutorial-sida | Hög | Framskjuten | 5 | 0
Community | K10 Kontaktformulär - Design | Css kontaktformulär | Hög | Klar | 5 | 2.5 |  | 2.5
Community | - | Övrig css finslip | Hög | Klar | 10 | 3 |  |  |  |  | 3
Community | - | Fixa jquery till tutorialsidan | Hög | Slopad | 6 | 0
Community | - | Skriva testfall | Hög | Klar | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1
Community | K6 Stats - Design | Mobil css på stats-sida | Hög | Klar | 10 | 7 |  |  |  |  | 7
Community | K7 Achivements - Design | Mobil css på achievement-sida | Hög | Klar | 10 | 2 |  |  |  |  | 2
Community | K9 Tutorialsida - Design | Mobil css på tutorial-sida | Hög | Klar | 10 | 1 |  | 1
Community | K10 Kontaktformulär - Design | Mobil css på kontaktformulär-sida | Hög | Klar | 10 | 2 |  | 2
Community | - | Övrig mobil css finslip | Hög | Klar | 10 | 7 |  | 2 |  |  | 5
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Bilder till achievement | Hög | Klar | 10 | 13 |  | 13
Community | F5 Achivements - Funktionalitet | Bilder för dela achievements | Hög | Klar | 2 | 2 |  | 2
Community | F13 Användarsida- Funktionalitet | Bilder till en användares achievement | Hög | Klar | 2 | 2.5 |  | 2.5
Community | F10 - Tutorialsida - Funktionalitet | Göra klart tutorialsidan | Hög | Klar | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
Community | F4 Stats, F5 Achievements - Funktionalitet | API inloggning | Hög | Klar | 5 | 4 |  | 4
Community | K12 Användarsida- Design | Css användarsidan | Hög | Klar | 5 | 3 |  |  |  |  | 3
Community | - | Övrigt småfix av stats, achivement, user sidorna | Hög | Klar | 5 | 3 |  |  |  |  | 3
Spel |  | Guardbot prefab färdigställning | Medel | Klar | 4 | 3 | 3
Spel |  | Rangerbot prefab färdigställning | Medel | Klar | 4 | 1 | 1
Spel |  | Warbubble prefab färdigställning | Medel | Klar | 4 | 1 | 1
Spel |  | The Engineer färdigställ | Hög | Klar | 3 | 3.25 | 3.25
Spel | F6 Achievement grund | Implementera grundsystem för achievement | Hög | Framskjuten | 5 | 9 |  |  | 3 | 6
Spel | 11.1, 11.2 Synka achievement mot community | Implementera synkning för achievement, upp mot community | Hög | Framskjuten | 5 | 0
Spel | F10 Sparnings- / laddningssystem | Sparning av framsteg på fil | Hög | Framskjuten | 8 | 0
Spel | F9.1 Gruvan | Implementera Level Design Mine | Hög | Klar | 4 | 2 |  |  | 1 | 1
Spel | F9.2 Skeppet | Implementera Level Design Ship | Hög | Klar | 6 | 10 |  |  | 5 | 5
Spel | F9.2 Skeppet | Implementera Level Design Ship Stort rum 1 | Hög | Klar | 6 | 15.5 |  |  | 9 | 6.5
Spel | F9.2 Skeppet | Implementera Level Design Ship Stort rum 2 | Hög | Klar | 6 | 16 |  |  | 8 | 8
Spel | F9.2 Skeppet | Implementera Level Design Ship Stort rum 3 | Hög | Klar | 6 | 13 |  |  | 9 | 4
Spel | F9.3 Arenan | Implementera Level Design Arena | Hög | Framskjuten | 8 | 0
Spel | AI för rangerbot | AI ranger bot | Hög | Klar | 5 | 10 |  |  | 2 | 8
Spel | F7 Statssystem | Utöka utrustningssystem | Hög | Framskjuten | 10 | 0
Ljud | K3.1 Dvärgar: Hoppljud | The Miner: Hoppljud | Medel | Klar | 1 | 1.25 | 1.25
Ljud | -- ¦¦ -- | The Monk: Hoppljud | Medel | Klar | 1 | 0.5 | 0.5
Ljud | -- ¦¦ -- | The Engineer: Hoppljud | Medel | Klar | 1 | 0.5 | 0.5
Ljud | K3.2 Dvärgar & fiender: Attackljud | The Miner: Attackljud | Hög | Klar | 1 | 0.5 | 0.5
Ljud | -- ¦¦ -- | The Monk: Attackljud | Hög | Klar | 1 | 0.5 | 0.5
Ljud | -- ¦¦ -- | The Engineer: Attackljud | Hög | Klar | 1 | 0.5 | 0.5
Ljud | -- ¦¦ -- | Workerbot: Attackljud | Låg | Klar | 1 | 1 | 1
Ljud | -- ¦¦ -- | Guardbot: Attackljud | Låg | Klar | 1 | 0.5 | 0.5
Ljud | -- ¦¦ -- | Rangerbot: Attackljud | Låg | Klar | 1 | 0.5 | 0.5
Ljud | -- ¦¦ -- | The Mad Scientist: Attackljud | Låg | Klar | 1 | 1 | 1
Ljud | - | Koppla ljudfiler mot kod | Medel | Klar | 2 | 6 | 6
Ljud | K3.3.1 Husmusik | Införskaffa musikfil | Medel | Klar | 1 | 1 | 1
Ljud | K3.3.2 Gruvmusik | Införskaffa musikfil | Medel | Klar | 1 | 1 | 1
Ljud | K3.3.3 Skeppsmusik | Införskaffa musikfil | Medel | Klar | 1 | 0.5 | 0.5
Ljud | K3.3.4 Arenamusik | Införskaffa musikfil | Medel | Klar | 1 | 0.5 | 0.5
Ljud | - | Koppla musikfiler mot kod | Medel | Klar | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Summa | 247 | 182.5 | 28 | 38 | 41 | 41.5 | 34
Tid f.g. iteration
|  |  |  | Total tid | 247 | 182.5 | 28 | 38 | 41 | 41.5 | 34
OBS!
Status på varje uppgift gäller enbart för nuvarande iteration. En uppgift kan vara klar för iterationen, men behöver byggas på mer kommande iteration.

## Iteration 9
Arbetsområde | Krav | Uppgift | Prioritering | Status | Skattad tid | Verklig tid | Tid Emil D. | Tid Emil K. | Tid Kevin | Tid Hampus | Tid Mikael |  | Statusfärgkoder | Prioritetsfärgkoder | Kravfärgkoder
Allmän | - | Övrig dokumentation | Hög | Fortlöpande | 1 | 4 | 3.5 |  |  |  | 0.5 |  | Ej påbörjad | Hög | Funktionella krav
Allmän | - | Schemalagd testning | Hög | Klar | 25 | 17 | 6 | 3 | 2 |  | 6 |  | Påbörjad | Medel | Kvalitetskrav
Allmän |  | Handledarmöte | Hög | Klar | 5 | 5.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |  | Klar | Låg
Allmän |  | Demo | Hög | Klar | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | Slopad
Allmän | - | Finslip dokumentation | Hög | Klar | 20 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  | Framskjuten
Allmän |  | Peer review construction | Hög | Klar | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
Allmän | - | Skriva grupprapport | Hög | Klar | 25 | 21 | 12.5 | 5.5 |  |  | 3
Allmän | - | Skriva individuell projektrapport | Hög | Klar | 25 | 29.5 | 7 | 13 |  |  | 9.5
Community | K9 Tutorialsida - Design | Css tutorial-sida | Hög | Klar | 5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
Community | K10 Kontaktformulär - Design | Css kontaktformulär | Hög | Klar | 5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Community | - | Övrig css finslip | Hög | Klar | 10 | 2 |  | 1 |  |  | 1
Community | - | Skriva testfall | Hög | Klar | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Community | K6 Stats - Design | Mobil css på stats-sida | Hög | Klar | 2 | 4.5 |  | 2 |  |  | 2.5
Community | K7 Achivements - Design | Mobil css på achievement-sida | Hög | Klar | 10 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Community | K9 Tutorialsida - Design | Mobil css på tutorial-sida | Hög | Slopad | 10 | 0
Community | K10 Kontaktformulär - Design | Mobil css på kontaktformulär-sida | Hög | Klar | 10 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Community |  | Övrig mobil css finslip | Medel | Slopad | 10 | 0
Community |  | Lägga upp nya versionen på webbhotell med configuering | Hög | Klar | 2 | 2 |  | 2
Community | K12 Användarsida- Design | Css användarsidan | Medel | Framskjuten | 5 | 0
Community | - | Övrigt småfix av stats, achivement, user sidorna | Hög | Klar | 5 | 5 |  | 2 |  |  | 3
Community | - | Buggfix | Hög | Klar | 5 | 7 |  | 3.5 |  |  | 3.5
Community | F14 - Rest API - Funktionalitet | API Fix | Hög | Klar | 2 | 1.5 |  | 1.5
Community | - | Databas finslip | Hög | Klar | 1.5 | 1 |  | 1
Spel | F10 Sparnings- / laddningssystem | Sparning av framsteg på fil | Låg | Slopad | 5 | 0
Spel | 11.1, 11.2 Synka achievement mot community | Implementera synkning för achievements | Hög | Klar | 8 | 16 |  |  | 7 | 9
Spel | 11.1, 11.2 Synka achievement mot community | UI för synkning | Hög | Klar | 6 | 6 |  |  | 3 | 3
Spel | F5.5.2 Guld | Implementera guld representation | Låg | Framskjuten | 2 | 0
Spel | F9.3 Arenan | Implementera Level Design Arena | Låg | Slopad | 10 | 0
Spel | F5.2 Val av karaktär | Implementera möjlighet att välja karaktär | Låg | Klar | 5 | 8 |  |  | 4 | 4
Spel | F4.2 Kista | Implementera kista som ger spelaren valuta | Låg | Framskjuten | 4 | 0
Spel | F6 Achievement grund | Implementera grundsystem för achievement | Hög | Klar | 6 | 4.5 |  |  |  | 4.5
Spel | F7 Statssystem | Implementera uppgradering av utrustning | Låg | Slopad | 10 | 0
Spel | F5.1.3 Logga in till community | UI för inloggning | Hög | Klar | 2 | 2.5 |  |  | 2.5
Spel | F5.1.3 Logga in till community | Implementera inloggning mot community | Hög | Klar | 10 | 11 |  |  | 7 | 4
Spel |  | Buggfixar & tweakning (se bugfix lista i rot-mappen) | Hög | Klar | 20 | 27.5 | 7 |  | 9 | 11.5
|  |  |  | Summa | 288.5 | 197.5 | 40 | 38.5 | 40.5 | 40.5 | 38
Tid f.g. iteration
|  |  |  | Total tid | 288.5 | 197.5 | 40 | 38.5 | 40.5 | 40.5 | 38
OBS!
Status på varje uppgift gäller enbart för nuvarande iteration. En uppgift kan vara klar för iterationen, men behöver byggas på mer kommande iteration.

## Iteration 10
Arbetsområde | Krav | Uppgift | Prioritering | Status | Skattad tid | Verklig tid | Tid Emil D. | Tid Emil K. | Tid Kevin | Tid Hampus | Tid Mikael |  | Statusfärgkoder | Prioritetsfärgkoder | Kravfärgkoder
Allmän | - | Övrig dokumentation | Hög | Fortlöpande | 1 | 0 | [6 empty] | Ej påbörjad | Hög | Funktionella krav
Allmän | - | Presentationsförberedelser | Hög | Klar | 25 | 12 | 3 |  | 5 | 2 | 2 |  | Påbörjad | Medel | Kvalitetskrav
|  | Presentation | Hög | Klar | 5 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Klar | Låg
Allmän |  | Redovisningar | Hög | Klar | 50 | 23 | 11 | 5.5 | 1 |  | 5.5 |  | Slopad
Allmän | - | Finslip dokumentation | Hög | Klar | 20 | 11.5 | 3 | 3 | 2.5 |  | 3 |  | Framskjuten
Allmän | - | Skriva grupprapport | Hög | Klar | 10 | 8.5 | 5.5 | 2 |  |  | 1
Allmän | - | Skriva individuell projektrapport | Hög | Klar | 20 | 22.5 | 6 |  | 8 | 8 | 0.5
Community |  | Övrig css finslip | Medel | Klar | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
Community |  | Finslip testfall & testrapport | Medel | Klar | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Community |  | Mobil css på stats-sida | Medel | Klar | 5 | 0
Community |  | Övrig mobil css finslip | Medel | Klar | 5 | 0
Community |  | Lägga upp nya versionen på webbhotell med configuering | Hög | Klar | 2 | 0
Community |  | Övrigt småfix av stats, achivement, user sidorna | Medel | Klar | 5 | 0
Community |  | Buggfix | Hög | Klar | 10 | 4 |  | 2.5 |  |  | 1.5
Community |  | Övrigt småfix av stats, achivement, user sidorna | Hög | Klar | 5 | 0
Community |  | Testning | Hög | Klar | 10 | 7 |  |  |  |  | 7
Community |  | Kommentering/städning av kod | Medel | Klar | 5 | 4 |  | 4
Spel | F4.2 Kista | Implementera kista som ger spelaren valuta | Hög | Klar | 2 | 6.5 |  |  | 3.5 | 3
Spel | F5.5.2 Guld | guld representation i inventory |  | Klar | 1 |  |  |  | 1
Spel | F5.5.2 Guld | implementera guldsystem | Hög | Klar | 10 | 8 |  |  | 4 | 4
Spel |  | Testa spelet och hitta buggar | Hög | Klar | 8 | 3 |  |  | 2 | 1
Spel |  | Bugfix | Hög | Klar | 6 | 3 |  |  |  | 3
Spel |  | Guld art med kista | Hög | Klar | 2 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Summa | 213 | 117.5 | 31 | 17 | 29 | 23 | 22.5
Tid f.g. iteration
|  |  |  | Total tid | 213 | 117.5 | 31 | 17 | 29 | 23 | 22.5
OBS!
Status på varje uppgift gäller enbart för nuvarande iteration. En uppgift kan vara klar för iterationen, men behöver byggas på mer kommande iteration.