## Sheet1
ID | Krav | Community | Prioritet | Status
27 | F4 Stats - Funktionalitet | Stats sammankopplat med spelet | 6 | Klar | Extremt hög | Ej påbörjad
28 |  | Skapa statssida | 6 | Klar | Väldigt hög | Påbörjad
29 |  | Post av stats (Uppdatera stats) | 6 | Klar | Hög | Klar
30 |  | Get av stats (Hämta ett eller alla stats på en användare) | 6 | Klar | Medel | Slopad
31 |  | API Inloggning | 6 | Klar
32 | F5 Achivements - Funktionalitet | Achivements sammankopplat med spelet | 6 | Klar | Väldig låg
33 |  | Skapa en achivementsida | 6 | Klar | Låg
34 |  | Post av achievements (Uppdatera status på achievement) | 6 | Klar
35 |  | Get av achievements (Hämta alla, ett eller de achievement som är klara/inte klara) | 6 | Klar
36 |  | Dela achievement via facebook/twitter | 6 | Klar
37 |  | Gilla achievement via facebook | 6 | Klar
38 |  | API Inloggning | 6 | Klar
62 | F14 - Rest API - Funktionalitet | Kopplingen mellan spelet och communityt | 6 | Klar
39 | F6 Forum Wordpress- Funktionalitet |  | 5 | Klar
40 |  | Posta en ny forumtråd | 5 | Klar
41 |  | Posta ett svar i en forumtråd | 5 | Klar
42 |  | Visa alla forumtrådar | 5 | Klar
43 |  | Visa en forumtråd | 5 | Klar
44 |  | Ta bort egen forumtråd | 5 | Klar
45 |  | Admin ta bort forumtråd | 5 | Klar
46 |  | Ta bort eget svar i forumtråd | 5 | Klar
47 |  | Admin ta bort svar i forumtråd | 5 | Klar
48 |  | Redigera egen forumtråd | 5 | Klar
49 |  | Admin redigera forumtråd | 5 | Klar
50 |  | Redigera eget svar i forumtråd | 5 | Klar
51 |  | Admin redigera svar i forumtråd | 5 | Klar
52 | F7 - Inloggning och registrering Wordpress - Funktionalitet | Skapa ny användare | 5 | Klar
53 |  | Logga in med användarnamn och lösenord | 5 | Klar
54 |  | Återställning av lösenord | 5 | Klar
57 | F9 - Nedladdningssida för spel - Funktionalitet | Användaren ska kunna ladda ner spelet från communityt. | 5 | Klar
55 | F8 - Rollbaserade användarnivåer - Funktionalitet | Användaren får fördefinierade rättigheter vid registrering | 4 | Klar
56 |  | De olika användarrättigheterna ska skilja sig | 4 | Klar
65 | K2 Nyhetsflöde - Design | Css | 4 | Klar
66 |  | Bilder och grafik | 4 | Slopad
69 | K4 - Forum Wordpress - Design | Css | 4 | Klar
70 |  | Bilder och grafik | 4 | Slopad
71 | K5 Inloggning och registrering Wordpress - Design | Css | 4 | Klar
72 |  | Bilder och grafik | 4 | Klar
73 | K6 Stats - Design | Css | 4 | Klar
74 |  | Bilder och grafik | 4 | Slopad
75 | K7 Achivements - Design | Css | 4 | Klar
76 |  | Bilder och grafik | 4 | Klar
77 | K8 Nedladdningssida för spel - Design | Css | 4 | Klar
78 |  | Bilder och grafik | 4 | Slopad
79 | K9 Tutorialsida - Design | Css | 4 | Klar
80 |  | Bilder och grafik | 4 | Slopad
81 | K10 Kontaktformulär - Design | Css | 4 | Klar
82 |  | Bilder och grafik | 4 | Slopad
14 | F2 Nyhetsflöde - Funktionalitet | Admin posta nyhet | 3 | Klar
15 |  | Admin ta bort nyhet | 3 | Klar
16 |  | Admin redigera nyhet | 3 | Klar
17 |  | Visa nyhetsflöde | 3 | Klar
18 |  | Kommentera nyhetsflöde | 3 | Klar
19 |  | Ta bort egen kommentar | 3 | Klar
20 |  | Admin ta bort kommentar | 3 | Klar
21 |  | Redigera egen kommentar | 3 | Klar
22 |  | Ta bort egen kommentar | 3 | Klar
83 | K11 Sökfunktion- Design | Css | 3 | Klar
84 | K12 Användarsida- Design | Css | 3 | Klar
61 | F13 Användarsida- Funktionalitet | Implementera användarsida | 3 | Klar
60 | F12 Sökfunktion för användare - Funktionalitet | Sökfunktion för andra användare | 3 | Klar
58 | F10 - Tutorialsida - Funktionalitet | Användaren ska få instruktioner hur man gör för att spela spelet. | 2 | Klar
59 | F11 - Kontaktformulär - Funktionalitet | Kontakta admin genom ett formulär som sedan skickas till admins mail | 2 | Klar
1 | F1 Forum- Funktionalitet |  | 1 | Klar
2 |  | Posta en ny forumtråd | 1 | Klar |  |  | 1 | Kravfärgkoder
3 |  | Posta ett svar i en forumtråd | 1 | Klar |  |  | 2 | Funktionella krav
4 |  | Visa alla forumtrådar | 1 | Klar |  |  | 3 | Kvalitetskrav
5 |  | Visa en forumtråd | 1 | Klar |  |  | 4
6 |  | Ta bort egen forumtråd | 1 | Klar |  |  | 5
7 |  | Admin ta bort forumtråd | 1 | Klar |  |  | 6
8 |  | Ta bort eget svar i forumtråd | 1 | Klar
9 |  | Admin ta bort svar i forumtråd | 1 | Klar
10 |  | Redigera egen forumtråd | 1 | Klar
11 |  | Admin redigera forumtråd | 1 | Klar
12 |  | Redigera eget svar i forumtråd | 1 | Klar
13 |  | Admin redigera svar i forumtråd | 1 | Klar
25 | F3 - Inloggning och registrering - Funktionalitet | Skapa ny användare | 1 | Klar
26 |  | Logga in med användarnamn och lösenord | 1 | Klar
63 | K1 - Forum - Design | Css | 1 | Klar
64 |  | Bilder och grafik | 1 | Klar
67 | K3 Inloggning och registrering - Design | Css | 1 | Klar
68 |  | Bilder och grafik | 1 | Klar