## Blad1
Id | Namn | Beskrivning | Sannolikhet | Konsekvens | Prioritet | Bevakningsstrategi | Konsekvensstrategi | Sannolikhetsstrategi | SR = Spelrisker | CR = Communityrisker
SR1 | Tidsåtgång. | Vissa moment tar längre tid än beräknat. | 5 | 2 | 10 | Bevakas genom att logga arbetad tid och dra slutsatser om hur lång tid en uppgift kommer att ta för att slutföras. Ansvarig för risken är individen som arbetar med uppgiften / projektledaren. | Antingen överge uppgiften eller sätta fler personer på att lösa den. | Planering av tid för varje uppgift, samt försöka hålla uppgifternas storlek på en hanterbar nivå.
SR2 | Allvarliga buggar. | Koden innehåller allvarliga buggar / glitcher som påverkar systemet på ett allvarlit sätt. | 4 | 5 | 20 | Bevakas genom exekvering och testning av koden. Ansvarig för risken är testansvarige & kodare. | För in buggtestning och buggfix i product backloggen så att de inte glöms bort. | Förebyggs genom noggrann kodning och genom kunskap om utvecklingsmiljön.
SR3 | Milda buggar. | Koden innehåller buggar / glitcher som inte påverkar systemet på ett allvarligt sätt. | 5 | 2 | 10 | Bevakas genom exekvering och testning av koden. Ansvarig för risken är testansvarige & kodare. | För in buggtestning och buggfix i product backloggen så att de inte glöms bort. | Förebyggs genom noggrann kodning och genom kunskap om utvecklingsmiljön.
SR4 | Rättigheter. | Spelet börjar dra in så pass mycket pengar att vi blir skyldiga att köpa dyra licenser. | 1 | 5 | 5 | Om spelet börjar sälja, ha koll på försäljningsstatistik. Ansvarig för risken är produktsansvarige / projektledaren. | Köpa rättigheter (betalversion av utvecklingsmiljön). | Kan förhindras genom att i förväg skaffa utökade rättigheter eller genom att ta väldigt lite betalt / free to play.
CR1 | Integration. | Integrationen mellan spelet och community sidan är för resurskrävande för att genomföra. | 5 | 4 | 20 | Genom testning av kopplingen mellan hemsidan och spelet. Ansvarig för risken är testansvarige. | Lägga mer tid på att integrationen ska fungera, eventuellt slopa/förenkla integrationsfunktionen. | Genom tidig testning av risken kan vi förebygga problemet genom att lägga mer tid på att det ska fungera.
CR2 | Säkerhet. | Communitysidan innehåller brister som kompromissar dess säkerhet. Ex. osäkra databaser, möjlighet för kod injektioner. | 4 | 5 | 20 | Genom testning av systemets säkerhet och kodgranskning. Ansvarig för risken är testansvarige och kodare. | Stänga av tjänsten tills felen är åtgärdade. Under tiden visa ett “Under Construction”-meddelande. | Genom tidig testning av risken, genom att vara påläst om säkerhetsrisker, genom säker kodning.